学前教育专业

教学资源库建设方案

专业代码：160100

临夏州职业技术学校

| 文档编号： | XQ01-05-01-01 |
| --- | --- |

| 项目名称 | 甘肃省省级中等职业教育 改革发展示范学校项目建设 |
| --- | --- |
| 项目编号 | XQ01-05-04-01 |

临夏回族自治州职业技术学校

甘肃省省级中等职业教育改革发展示范学校

项目建设

学前教育专业教学资源库建设方案

| 子项名称 | 学前教育专业教学资源库建设方案 |
| --- | --- |
| 项目负责 | 苏 华 |
| 项目成员 |  |
| 完成日期 | XXXX年X月X日 |
| 项目审核 | XX XX年X月X日 |
|  | 办公电话 | 0930-6225209 |
| 联系方式 | 手机号码 | 13993092193 |
|  | 电子邮箱 | 861719398@qq.com |

临夏州职业技术学校示范学校项目建设办公室

目  录

一、建设背景	1

二、建设意义	2

（一）响应建设学前教育创新发展模式的号召	2

（二）满足发展学前教育行业的需要	3

（三）符合学前教育专业人才培养质量的需要	3

三、教学资源库建设实施方案	4

（一）建设目标	4

（二）建设原则	4

（三）建设路径	6

（四）建设计划	7

（五）建设内容	10

四、建设基础	15

（一）合作团队实力雄厚	15

（二）建设了一批优质实训基地	15

（三）教学资源丰富	16

五、保障措施	16

（一）组织保障	16

（二）资金保障	16

（三）制度保障	17

# 学前教育专业教学资源库建设方案

# 建设背景

教学资源库是以一定的教育教学理论为指导，遵循国家颁布的标准化规范，经过周密的设计而开发出的复杂性系统。教学资源库不仅仅是资料的堆叠，它具有更广泛的意义。主要考虑两方面的要求：第一，面向专业的教学资源库，包括教学资源，如课件、讲稿、试题、教学文件、课程教学大纲、案例等；第二，面向专门用于研究或者行业应用的资源库，如职业标准、岗位描述、企业信息、专业指南、人才培养方案。

国家目前将学前教育提到了一个前所未有的高度。2010年7月，国务院发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，提出把“提高质量作为教育改革的核心任务”，并将学前教育列为今后十年八大发展任务之一，提出了“基本普及学前教育、明确政府职责、重点发展农村幼儿教育”等三项基本方针。随后出台的《关于当前发展学前教育的若干意见》（“国十条”）提出，学前教育是“终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业”，同时对学前教育事业近三年的发展做出了规划，内容涉及包括四个方面共十条具体要求，在强调硬件设施的同时，要求幼儿园的师资建设必须“完善幼儿师资培养培训体系，办好幼儿师范院校和专业，对园长和教师进行全员培训”，并具体要求“三年内对1万名幼儿园园长和骨干教师进行国家级培训，各地五年内对幼儿园园长和教师进行一轮全员专业培训”。至此，国家将学前教育提到了一个前所未有的高度，办好学前教育成为“办好人民满意的教育”的重要部分。

国家对学前教育的高度重视和关注，在政策导向、指导实施、财政支持等方面都提出了具体举措，各地学前教育主管部门纷纷实施“学前三年行动计划”，极大地推动了学前教育以及相关事业的蓬勃发展。

# 建设意义

通过学前教育专业教学资源库的建设，集成国内中职学前教育领域和幼儿教育领域的优质资源，开发出系统化的学前教育专业学习与教学资源；以先进的网络技术、海量存储技术、云计算技术作为支撑，形成良好的共建共享机制；以此推动教育信息化的发展，满足中职中专院校教师与学生、幼儿园教师、幼儿家长、社会其他幼教从业者的需求，提高院校专业人才培养质量、社会从业人员素质和学前教育专业知识的社会普及度，最终推进学前教育事业的均衡、可持续发展。

## （一）响应建设学前教育创新发展模式的号召

学前教育专业人员加强学习，不断更新知识和提高技能，树立终身学习的理念。学前教育专业教学资源库将为学校、行业、企业提供一个自主学习和信息交流的平台，为中职学生提供继续教育的通道。在校（高校）、园（幼儿教育机构）合作创新专业人才培养模式、深化教育教学改革、提升专业内涵的过程中，每一所院校都进行了大量的探索，积累了较为丰富的经验和成果，逐渐形成了自己的优势和特色。如以“学训互动、全程实战”为核心的“走园”教学模式，建成集教学设计、教学素材呈现及教学互动与教学评价等为一体的学前教育专业校内教学资源库；形成以“全实践”理念为核心、以“实践整合课程”体系为支撑的学前教育培养方案；通过学科研究与教学实践积累丰富的教学资源。学前教育专业教学资源库的建设，可以满足中职学校学前教育专业在校生的自主学习。它不仅为学生提供丰富的学习资源，学生还可以通过资源库平台，了解专业所对应的行业以及职业岗位、人才培养目标和能力要求，从而明确学习方向，规划职业生涯。课程学习资源库则是拓展了学习的时间和空间，有利于培养学生自主学习、协作学习、探究学习的能力，有利于实施行动导向的教学，有利于促进教师之间、师生之间、生生之间的交流互动，满足学生个性化学习和终身学习的需要。这个平台还能够为幼儿园与早教机构专业人员、社会学习者提供自主学习的平台，交流学习体会、分享幼儿教育实践经验，推动终身学习理念下学习型社会的建设。同时，通过资源建设可以进一步吸收国际幼教理念、引入丰富的先进幼教资源、不断丰富师生的国际视野，最终促进学前教育的纵深发展。

## （二）满足发展学前教育行业的需要

在需求的拉动下，学前教育行业重点领域将集中力量加快推进，国家将加强政策扶持力度，学前教育专业有望获得高速发展。目前，我国的幼教师资培养培训体系主要是一个由中职层次的幼师教育、高职和本科层次的学前教育组成的三级结构。中高职层次的学前教育具有短平快的特点，更因为其培养能力强、培养目标贴近幼教实际、培养周期短，培养出的幼教人才素质全面，具备了其它教育形式所无法比拟的优点。学前教育行业的迅速发展，需要一大批掌握专业理论知识、熟练专业技能的人才；需要一大批为培养专业技能人才，根据学校、企业、社会学习者多方需求，教学可用、实践可用、技术可用的优质资源库。

## （三）符合学前教育专业人才培养质量的需要

建设共享型专业教学资源库将极大推动学院专业建设，提高人才培养质量，带动学前教育专业教学模式和教学方法的改革，整体提升我校职业教育专业人才培养质量和社会服务能力，缩小与行业需求人才的差距。重视优质教学资源和网络信息资源的利用，把现代信息技术作为提高教学质量的重要手段，不断推进教学资源的共建共享，提高优质教学资源的使用效率，扩大受益面。通过资源库建设，促进幼儿教育事业的发展。同时，高校、城市优质教学资源通过网络、音视频、电子教材等多种方式向偏远地区辐射，能够让更多的幼儿、家长、幼儿教育机构、幼儿教师享受学前教育专业改革与发展成果，从而促进我国学前教育事业可持续发展。

# 教学资源库建设实施方案

整个教学资源库建设过程实施要求计划合理，进度安排严谨，实施步骤按照教学资源库建设的进度循序推进，建设内容丰富，层次清晰，不同阶段的预期目标明确，可操作性强，以保证资源库建设顺利完成。

## 建设目标

通过校校合作，在国家相关学前教育政策指导下，参照国家《幼儿园教师专业标准》，准确把握幼儿园办园需求以及学前教育发展水平，以幼儿教师培养培训为重点，体现终身教育理念和国际幼儿教育先进理念，运用现代信息技术，突显高等职业教育和师范教育的双重特色，构建满足同时在线的使用要求。

通过资源库建设，带动学前教育专业建设和人才培养模式改革，满足幼儿教师职前、职后教育需求，推广学前教育领域最新研究与实践成果。

通过全国范围内的推广使用，实现资源共享，满足个性化学习需要，缩小学前教育领域水平的区域差距，促进我国学前教育事业的均衡发展和可持续发展。

## （二）建设原则

教学资源库的共享共建，必然涉及到资源的知识产权问题。本次资源库建设涉及学校、行业、企业等联合建设，而资源库的使用将面对全国数十万学习者。因此，需要遵循以下几条建设原则：

- 坚持原创性

首先在资源制作时，就必须强调资源的原创性，明确每一部分资源的责任人，在源头上保证形成高质量的拥有自主知识产权资源；加强过程监控。建设的资源存储与引用平台，从资源的上传到应用环节有完整的审核制度，确保上传资源的质量，避免知识产权纠纷，并能对每个资源设定使用权限。在资源的下载与应用环节严格做到按分配的用户权限使用，防止资源被非法下载或传播；最后，要制定资源的所有权、使用权及资源发布到网上共享使用的范围等。建设教学资源库过程中形成的专有技术，及时申报“专利”和“软件著作权”，形成知识产权保护机制，通过法律形式保护知识产权。

## 2.内容与知识更新同步

制定分步工作计划，确定阶段目标，确保资源库内容的更新与知识更新同步，具体操作措施为：

（1）建立内容更新制度

①专业建设调研常态化，每一年开展一次专项调研，并以此为依据调整课程教学内容。五年开展一次系统专业建设调研，根据人才需求的变化调整专业课程体系。

②建立教学资源收录审核机制，广泛采集全国中职同行开发的优质或特色学习单元教学方案及配套教学资源素材，不断充实与更新教学单元库。

③完善与合作企业的新技术应用推广制度，通过教师与技术人员在专业教学中的合作，及时吸纳与毕业生就业岗位工作项目相关的新行业技术内容，保证专业课程内容的及时更新。

（2）建立信息收集制度

①由项目组负责向合作企业征集与学前教育专业相关的新案例，并分类归并。

②根据首席顾问开具的期刊、专著等名单，由项目组检索与学前教育专业相关的科研信息，选择合适的内容进行引用。

③关注国内外学前教育行业相关信息，采集有利于教学的相关信息。

④归纳用户反馈信息，采纳有益的意见。

（3）定期召开资源库信息更新讨论会

每年举行两次项目组成员会议，听取各方意见，讨论、决定更新内容，确定任务实施责任人。

（4）建立健全资源素材更新管理制度

根据学校要求，形成依据教学内容的变化每年更新资源素材10%的制度，确保资源库内容的更新与知识、技能的更新同步。

（5）探索平台运营的可持续更新模式

在本项目保证留足资金用于资源库平台的升级、功能扩充等的同时，积极探索可持续发展的运营模式，保证资源库的良性发展。

3.把握共性、体现特色

在教学资源库建设中，针对专业及岗位要求，建设普适性、兼容性教学资源的同时，考虑学习者的个体差异，注重资源的多层次、多元化和延展性，不断丰富发展，最大限度地满足不同层次、地域的学习者的个性化需求，体现共性和个性相结合。一方面，在建成开放性课程资源的基础上，全面推动专业建设、社会服务等领域的资源开发；另一方面，遵循当代青年学生学些特点和职业教育实践性特征，开发数字化虚拟实训资源和在线测评系统，积极营造自主开放、虚拟体验与真实演练相结合的个性化学习环境。

4.系统设计、整体解决

以提高学前教育专业人才培养质量为首要目标，对专业标准、课程实施、职业资格认证、在职培训、社会服务、素材资源建设等内容进行顶层系统设计，构建起兼顾职前教育与职后教育、业内服务与社会服务、资源集成和资源开发的整体解决方案。

## （三）建设路径

按照“团队组建——调查论证——框架设计——资源建设——推广应用——评价反馈——持续更新”的路径进行建设，如下图：

教学资源库中媒体类型多样、服务种类繁多、数据量大，需要跟踪教学内容和教学要求的发展不断更新。因此，平台建成后，还要将资源的建设工作看作是一个滚动发展、不断充实的动态过程。

## （四）建设计划

|  | 时间范围 | 建设内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目前期工作 | 2017.9～2017.11 | 需求分析 | 对学校需求（专业建设，课堂教学，学生课后自主学习，职业技能培训）、企业需求（在岗人员继续教育、技能培训考证、新员工培训）、社会学习者需求进行全方位分析。 | 完成专业调研报告，制定学前教育业人才培养目标，就业岗位分布，专业技能标准。 |
|  |  | 专业调研 | 开展全国同类职业院校范围内的专业调研，分析加入资源库建设的各院校本专业的实训条件、精品课程和师资团队。 |  |
|  |  | 专家咨询 | 与专家研讨学前教育专业的课程体系设置、资源库建设方案。 |  |
| 集中建设 | 2017.12～2018.1 | 资源库功能设计 | 根据学校、企业、社会需求和教育部资源库建设精神，设计资源库的各项学习功能。资源库要能向学校、企业和全社会提供本领域内丰富生动全面的教学资源（课程资源、行业规范标准、技术资料等），能提供在线学习功能（能进行网上虚拟实训，在线学习测试，实时论坛交流），还能提供各类资源的检索和下载服务。 | 拟定资源库服务功能，制定出资源内容模块。 |
|  |  | 资源库内容设计 | 设计资源库包含的各项教学内容：学校教学资源、企业教学资源、公共教学资源。 |  |
|  | 2018.2～2018.4 | 学校教学资源开发 | 建立本专业课程体系和各课程标准，整合开发各课程教学资源（电子教案、项目案例、教学录像、试题库等） | 完成核心课程教学方法教学内容设计，教学资源的开发，收集和整理。 |
|  | 2018.5～2018.6 | 企业教学资源开发 | 按照行业企业标准，设计开发企业相关岗位的培训课程包，整合学前教育专业所需的相关技能资料。 | 完成行业企业需求岗位培训课程包。 |
|  | 2018.7～2018.8 | 考证培训资源开发 | 针对社会工种培训需求，设计开发学前教育专业的培训包。 | 完成学前教育岗位培训包资源建设。 |
|  | 2018.9～2018.10 | 资源库服务与管理建设 | 建设资源库学习交流平台，提供教学指导和技术咨询，开发教学资源检索和下载服务，培训资源上传服务，收集资源库使用评价和意见。 | 将各教学资源上网发布。 |
| 运行调试 | 2018.11～2018.12 | 集成各类教学资源，资源库投入试运行，完善优化各项功能，调试教学实训相关软件，边用边建，不断吸纳建议，随时更改完善。 | 资源库稳定可靠运行。 |
| 推广应用 | 2019.1～2019.3 | 制定教学资源库使用计划，向同类职业院校和典型行业企业推广应用，进行专业示范教学，推进教学模式和教学方法改革。 | 通过项目验收，向同类职业院校和典型行业企业推广应用。 |
| 维护更新 | 2019.4～ | 收集分析资源库应用过程中存在的问题，紧跟网络信息技术的更新，不断改进资源库的管理级使用，丰富完善资源库的各项资源。 | 能实现资源库网站网络远程维护，方便系统更新和升级。 |

## （五）建设内容

1.素材标识和标准

学前教育专业教学资源库底层为素材，素材是建设子库的原材料。素材有各种各样的表现形式，其用途也是多种多样，更重要的是需要进行不断地更新与充实。为此，我们将素材定义为“一个独立的文件（计算机存储概念下的）”，有规范的“文件名”（设定一定的规律），同一素材对应的服务对象、子库等都将是一对多的关系，在素材上传过程中就可以确定各要素，以便计算机存储、检索、引用。各要素基本含义如下：

（1）服务对象

我们将资源库的使用者假定为学校教师、学校学前教育专业在校生、中职学前教育师生、幼儿教育等。任何一个素材或资源可能服务于1个或多个使用者，这里的“可能服务”是指有针对性的理性需要，而不包括无目的的浏览或随机访问。

（2）媒体类型

素材需要以一个计算机文件的形式进行存储，由此可按照文件媒体类型分为文本、图片、音频、视频、动画、PPT课件等形式，同时每一素材将是具有唯一类型的，我们以此种分类来预计本项目所要建设的素材的“容量”或“数量”。

①文本素材。开发人才培养方案、课程标准、电子教案、教养笔记、观察笔记、实训计划、实训指导书等教与学资源；收集与撰写学前教育参考文章、政策法规；采集来源于幼儿园的典型管理案例、幼儿园教学活动案例、幼儿园游戏活动案例、幼儿园保育案例等共3000件以上。采用的文本素材标准如下

采用常见存储格式，如TXT、DOC、DOCX、PDF、RTF、HTM、HTML、XML等格式。

②图片素材。收集学前教育专业课程教学场景、教玩具照片、学生作品（美术、手工制作、演出活动等）、儿童读物（系列图片）、校内外实训图片（区角照片、室内外环境、专业功能教室）、共建院校相关照片、教育专家照片等，以及反映教学团队参加研讨、学习等图片。采用的图片素材标准如下：

灰度图像的灰度级不低于256级，屏幕分辨率不低于1024×768时；

采用常见存储格式，如GIF、PNG、JPG等。

③视频素材。搜集专家讲座录像、全国各地幼儿园优秀教学录像，自制课程教学录像、学生试教录像、学生实施幼儿园教学活动录像、学生专业技能展示录像（毕业汇演、五项技能竞赛、童话剧表演等）、幼儿园活动录像（一日生活片段、游戏活动片段、保育活动片段）等视频教学资源。采用的视频素材标准如下：

图像清晰，播放流畅，声音清楚；

字幕使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字，字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不破坏原有画面；

音频与视频图像有良好的同步，音频部分符合音频素材质量要求；

优先选用MP4格式。

④音频素材。搜集儿童故事、儿童歌曲、世界名曲、中国民族民间音乐、名家采访录音等学前教育专业学生需要的相关音频素材。采用的音频素材标准如下：

语音采用标准的普通话、美式或英式英语配音，特殊语言学习和材料除外；

音频播放流畅，声音清晰，噪音低，回响小，采用常见存储格式，如WMA、MP3、MP4或其他流式音频格式，优先采用MP3格式。

⑤动画素材。收集与开发各种可用于学前教育专业教与学的动画素材。采用的动画素材标准如下：

采用GIF、SWF（不低于Flash6.0）或SVG存储格式。

⑥PPT课件。收集与整合各专业课程的以教学单元为单位的PPT（主要是多媒体，独立的视频或动画课件归于视频或动画素材。采用的ppt课件标准如下：

| 项目 | 标准与要求 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2003 |
| 文件格式 | 采用PPT或PPTX格式，不使用PPS格式。如果有内嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。同时提供关于最佳播放效果的软件版本说明 |
| 模板应用 | 模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称 |
|  | 多个页面均有相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现 |
| 版式设计 | 每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体，如有特殊字体需要应转化为图形文件 |
|  | 文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 |
|  | 页面行距建议为1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当 |
|  | 页面设计的原则是版面内容的分布美观大方 |
|  | 恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、图片等应采用组合方式，避免产生相对位移 |
|  | 尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒 |
|  | 各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差 |
| 动画方案 | 不宜出现不必要的动画效果，不使用随机效果 |
|  | 动画连续，节奏合适 |
| 导航设计 | 文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开 |
|  | 文件中链接或插入的其他素材满足本要求中关于媒体素材的技术要求 |
|  | 使用超级链接时，要在目标页面有“返回”按钮 |
|  | 鼠标移至按钮上时要求显示出该按钮的操作提示 |
|  | 不同位置使用的导航按钮保持风格一致或使用相同的按钮 |
| 宏 | 尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示 |

2.资源模块

我们将整个教学资源库分为专业建设、课程学习、教育研究特色资源等模块。其中，课程学习包括课程体系、网络课程、资格证书考试、地方招考题库等。该模块重点建设的是网络课程子库，通过网络课程建设，一方面为学前教育专业教师提供课程教学所需要的资源，提高课堂教学效果；另一方面为学前教育专业在校生提供一个自主学习平台，提高课程学习效果。另外，还将建设资格证书考试题库和地方招考题库两个子库，帮助学生毕业时能顺利获得教师资格证书，通过幼儿园教师编制考试。

以下为项目实践教学体系：

| 课程模块 | 课程名称 |
| --- | --- |
| 儿童发展与学习 | 《幼儿心理学》、《幼儿教育学》 《幼儿卫生保健》 |
| 幼儿教育基础 | 《幼儿文学》 |
| 幼儿活动与指导 | 《幼儿园一日活动指导》 |
| 幼儿园管理 | 《幼儿园班级管理》 |
| 教师艺术素养 | 《声乐》、《舞蹈》、《美工》、《乐理》 《视唱练耳》、《钢琴》、《幼儿教师技能训练》、《简笔画教程》、《幼儿歌曲弹唱》 |
| 教育实践 | 《教育见习、实习》 |

其中《幼儿一日活动指导》、《幼儿教师技能训练》、《简笔画教程》、《幼儿歌曲弹唱》等课程为专业核心课程。

3.资源要求

应结合实际教学需要，以服务课程教与学为重点，以课程资源的系统、完整为基本要求，以资源丰富、充分开放共享为基本目标，注重课程资源的适用性和易用性。

（1）基本资源。基本资源指能反映课程教学思想、教学内容、教学方法、教学过程的核心资源，包括课程介绍、课程标准、教学大纲、教学日历、教案或演示文稿、重点难点指导、作业、参考资料目录和课程教学录像等反映教学活动必需的资源。

（2）拓展资源。拓展资源指反映课程特点，应用于各教学与学习环节，支持课程教学和学习过程，较为成熟的多样性、交互性辅助资源。例如：案例库、专题讲座库、素材资源库、学科专业知识检索系统、试题库系统、作业系统、在线自测/考试系统，课程教学、学习和交流工具及综合应用多媒体技术建设的网络课程等。

4．资格证书考试

2012年，国家在浙江、湖北、海南、上海四个省市试点幼儿园教师资格证书国家考试制度，今后将逐步在全国范围内推行。该子库建设主要内容为开发一个幼儿园教师资格证书考试培训包，包括保教知识、综合素质知识两大块内容的讲义、PPT、练习题及仿真试卷。以便学前教育专业毕业生能了解考试要求、范围、形式等信息。主要为中职教师教育理论、教学方法、专业技能等培训提供方案和资源，内含：培训简介、培训方案、单元教学讲义、教学课件、教学录像、作业习题、实训实践方案、项目考核方案等内容。

5．地方招考题库

近些年来，有越来越多的地区开始推行幼儿园教师编制录用考试制度。为了使学前教育专业毕业生更好地了解各地考试题型、内容等信息，帮助他们成功考编，将建设地方招考题库。建设内容包括幼儿教师全员培训包、幼儿园新教师培训包、幼儿园骨干教师培训包、幼儿园园长能力提升培训包及幼儿园教师专项培训包等。每类培训项目建一个培训包，培训包内容包括：项目简介、项目大纲、项目方案、单元教学讲义、教学课件、教学录像、作业习题、实训实践方案、项目考核方案等内容。

# 建设基础

## （一）合作团队实力雄厚

学前教育专业教学资源库建设项目指导团队的主要成员都是甘肃知名专家、学者，行业专业管理人士。他们将在今后的资源库建设过程中，就项目总体规划、组织协调、框架结构设计、课程体系设计、平台结构与资源分类等重大关键问题上予以专业化指导。项目建设指导团队高屋建瓴、指导力量强，能确保项目建设的先进性、科学性和专业性。此外，学前教育专业教学资源库建设项目开发团队是由我校专职教师组成的实力雄厚的团队，项目建设团队成员中既有中职教育教师，也有拥有丰富的一线教学、管理、科研经验的行政管理人员和教学人员，为建设高水平的学前教育资源库提供了保障。

## （二）建设了一批优质实训基地

目前，我校已经建成了理念先进、设备先进、管理先进、可提供充足实习岗位的系统化的校内外实训基地。校内基础教学和实训设备种类多样、数量充足。校外实训基地分布广泛、结构合理，为“走园”教学提供了实训平台，其它主要参建单位也与当地省市级示范性幼儿园签有合作协议。通过建设，形成了较为完善的学前教育专业校内外实训基地建设标准。

## （三）教学资源丰富

资源库建设离不开现有教育资源的积累与整合，学教师日前组织的学生自主学习、课程资源积累、专业技能测试等均为资源库建设奠定了深厚的基础。此外，幼儿园教师和行业人员提供的关于专业提升、教学理念更新、视野拓展、教学经验分享等资源亦不容小觑。资源库不仅展示了专业教学改革成果，而且在促进学生自主学习、密切校企合作和提升社会服务等方面发挥了重要作用，也积累了丰富资源和建设经验，为项目建设奠定了良好基础。

# 保障措施

## （一）组织保障

成立学前专业教学资源库建设指导团队、开发团队、管理和联络团队，分块工作、协同运行，确保资源建设有序、高效。聘请了甘肃省学前教育行业知名学者、教育专家担任指导团队专家，把握教学资源库建设方向，及时了解国内外幼儿教师教育的最新进展，及时传递教育部关于专业建设、幼儿教师培养的标准制定、资源库建设的最新思想和指示精神。

## （二）资金保障

学前教育专业数字化资源中心构建与应用资金预算为50万元，项目建设经费专款专用。资金的管理和使用符合财务制度，接受来自社会各界和审计部门的监督检查，确保资金使用绩效。在资源库专项资金使用过程中，按照“统一管理、集中核算、专款专用、定期检查”的原则，由牵头单位按照项目资金使用统一管理，单独核算，各项目承建单位按额度对所管辖的建设项目专项资金进行日常管理，对经费使用和报销严格把关，按照规定用途、并在规定的使用范围和额度内合理合法地使用，严格履行使用审批和报销审批手续，确保各项建设项目的资金使用规范、合理。

## （三）制度保障

严格按照学前教育专业教学资源库建设管理办法，建立联合申报单位项目负责制度，由联合申办单位的主要领导负责分项目的计划、组织和实施工作，并由分项目承担人负责项目建设具体任务，并由指导小组对建设项目进行论证。此外，成立项目工作运行监控小组，负责信息收集、反馈，定期审查分项目实施进度和建设质量。

# Footnotes

“项目名称”是指三个重点建设专业和一个特色项目建设。

“项目编号”是指按照学校统一要求的3级、8位编码标准统一编排的代码，例如：学前教育专业人才培养模式与课程体系改革-教学模式改革-教学资源库建设方案项目代码为：XQ01-05-04-01。

# Text boxes

团队组建

调研论证

评价反馈

推广应用

资源建设

框架设计

指导团队、开发团队

技术团队、管理团队

建设的背景、需求和方案论证

建设的总体设计思路和

体系架构

资源整合、资源开发

用户参与、边建边用、体现价值

多方评价、不断完善、总结提高

持续更新

幼儿教师基本技能实训

专业课程实践

跟班实践

顶岗实践

校内基地训练

校外示范性基地

校外紧密基地 规范保教训练

校外一般基地 就业为导向的顶岗实践